## 2. Показатели РП ВП
Назад в оглавление
VI. Паспорт регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», не входящего в национальный проект
(далее – региональный проект 4)
2. Показатели регионального проекта 4
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | [6 empty] | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система
[5 empty] | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Обеспечение транспортной доступностью объектов, расположенных на сельских территориях, и объектов агропромышленного комплекса
1.1. | Количество населенных пунктов, обеспеченных транспортной доступностью | Региональный проект | Прогрессирую-щий | Единица | 1 | 2022 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | Нет | да | -

## 4. Мероприятия РП ВП
Назад в оглавление
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 4
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | [6 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципаль-ного образования» | Связь с показателями регионального проекта
[6 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
|  |  |  | значение | год
1. | Обеспечение транспортной доступностью объектов, расположенных на сельских территориях, и объектов агропромышленного комплекса
1.1. | Отремонтировано автомобильных дорог на сельских территориях | х | Км | 4.2 | 2022 | 4.386 | - | 3.732 | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный проект | Да | Количество населенных пунктов, обеспеченных транспортной доступностью
1.1.1. | Выполнены строительно-монтажные работы по ремонту автодорог местного значения. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях приведен в приложении № 5 к государственной программе
1.2 | Изготовлено проектно-сметной документации | Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | штук | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Разработана проектная документация |  | нет | нет
1.2.1. | Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации

## 5 Показатели рег пр по МО
Назад в оглавление
5. Показатели регионального проекта 4 по муниципальным образованиям Белгородской области
№ п/п | Наименование муниципального образования Белгородской области | Базовое значение |  | Значения по годам, единиц
|  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Обеспечение транспортной доступностью объектов, расположенных на сельских территориях, и объектов агропромышленного комплекса
| ВСЕГО |  |  | 1 | - | 6 | - | - | - | -
1 | Алексеевский муниципальный округ | - | 2022 | 1 | - | 2 | - | - | - | -
2 | Красногвардейский район | - | 2022 | - | - | 2 | - | - | - | -
3 | Новооскольский муниципальный округ | - | 2022 | - | - | 2 | - | - | - | -

## 6. Финансовое обеспечение РП ВП
Назад в оглавление
6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4
Таблица 1
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Обеспечены транспортной доступностью объекты, расположенные на сельских территориях и объекты агропромышленного комплекса | Обеспечены транспортной доступностью объекты, расположенные на сельских территориях и объекты агропромышленного комплекса
1.1. | Построено (реконструировано) автомобильных дорог | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 44666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44666
1.1.1. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 36275 | [6 empty] | 36275
1.1.2. |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1512.436 | [6 empty] | 1512.436
1.1.3. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 2411.964 | [6 empty] | 2411.964
1.1.4. |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 4466.6 | [6 empty] | 4466.6
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 44666 | [6 empty] | 44666
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 36275 | [6 empty] | 36275
|  | Бюджет Белгородской области |  |  |  |  | 1512.436 | [6 empty] | 1512.436
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 2411.964 | [6 empty] | 2411.964
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 4466.6 | [6 empty] | 4466.6
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Обеспечение транспортной доступностью объектов, расположенных на сельских территориях, и объектов агропромышленного комплекса
1.1. |  | Отремонтировано автомобильных дорог на сельских территориях
| Построено (реконструировано) автомобильных дорог | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 2 01 R3720 | 500 | 37787.436 | 0 | 90875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128662.436
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 36275 | 0 | 79969.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116244.8
|  | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [11 empty] | 0
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 828 | 04 09 | 10 2 01 R3720 | 500 | 37787.436 | [6 empty] | 37787.436
|  | - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [11 empty] | 0
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [11 empty] | 0
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 2411.964 |  | 5653.8 |  |  |  |  | 8065.764
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 4466.6 |  | 10725.5 |  |  |  |  | 15192.1
2. |  | Нераспределенный резерв (областной бюджет) | [11 empty] | 0
|  | Итого по региональному проекту |  |  |  |  | 44666 |  | 107254.3 |  |  |  |  | 151920.3
|  | в том числе: | [11 empty] | 0
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 37787.436 |  | 90875 |  |  |  |  | 128662.436
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [11 empty] | 0
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 2411.964 |  | 5653.8 |  |  |  |  | 8065.764
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 4466.6 |  | 10725.5 |  |  |  |  | 15192.1

## 7. Бюджет РП ВП_по месяцам
Назад в оглавление
7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4 в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Обеспечение транспортной доступностью объектов, расположенных на сельских территориях, и объектов агропромышленного комплекса
1.1 | Отремонтировано автомобильных дорог на сельских территориях | - | - | - | - | 7387.9 | 25857.7 | 44666 | 44666 | 44666 | 44666 | 44666 | 44666
1.2 | Изготовлено проектно-сметной документации | [11 empty] | 0
ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | - | 44666 | 44666 | 44666 | 44666 | 44666 | 44666

## План реализации РП ВП
Приложение
к паспорту регионального проекта
«Развитие транспортной
инфраструктуры на сельских
территориях», не входящего
в национальный проект
План реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», не входящего в национальный проект
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшествен-ники | последова-тели |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Обеспечение транспортной доступностью объектов, расположенных на сельских территориях, и объектов агропромышленного комплекса
1.1.1. | Объект мероприятия (результата) «…» (указывается объект, создаваемый (приобретаемый) в рамках мероприятия (результата) регионального (ведомственного) проекта) |  |  | Х | Х
1.1.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) «…» (указывается контрольная точка объекта мероприятия (результата)) | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
1.1. | Отремонтировано автомобильных дорог на сельских территориях | 2024 | 2024 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.1. | Ремонт улично-дорожной сети с. Ильинка Алексеевского муниципального округа | 2024 | 2024 | Х | Х |  | Х | км | 4.386 | 44666 | Х
1.1.1.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на очередной финансовый год | Х | 2024-04-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.1.К.2. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 2024-04-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.1.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2024-06-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.1.К.4. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2024-09-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.1.К.5. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2024-11-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.1.К.6. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | Х | 2024-12-31 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1. | Отремонтировано автомобильных дорог на сельских территориях | 2026 | 2026 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.1. | Ремонт подъездной автомобильной дороги к свинокомплексу «Пирогово - 2» АО «Алексеевский бекон» в с. Пирогово Алексеевского муниципального округа | 2026 | 2026 | Х | Х |  | Х | км | 1.05 | 27702.3 | Х |  | 3.732 | 107254.3
1.1.1.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на очередной финансовый год | Х | 2026-04-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.1.К.2. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 2026-04-01 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.1.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-06-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.1.К.4. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-09-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.1.К.5. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-11-01 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.1.К.6. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | Х | 2026-12-31 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.2. | Ремонт подъездной автомобильной дороги к базе производственного участка №1 ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский» в с. Глуховка Алексеевского муниципального округа | 2026 | 2026 | Х | Х |  | Х | км | 1.455 | 50326.1 | Х
1.1.2.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на очередной финансовый год | Х | 2026-04-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.2.К.2. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 2026-04-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.2.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-06-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.2.К.4. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-09-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.2.К.5. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-11-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.2.К.6. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | Х | 2026-12-31 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.3. | Ремонт подъездной дороги в с. Никитовка к АО «Самаринское» Красногвардейского района | 2026 | 2026 | Х | Х |  | Х | км | 0.144 | 3237.4 | Х
1.1.3.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на очередной финансовый год | Х | 2026-04-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.3.К.2. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 2026-04-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.3.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-06-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.3.К.4. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-09-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.3.К.5. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-11-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.3.К.6. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | Х | 2026-12-31 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.4. | Ремонт подъездной дороги в с. Самарино к АО «Самаринское» Красногвардейского района | 2026 | 2026 | Х | Х |  | Х | км | 0.463 | 12082.4 | Х
1.1.4.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на очередной финансовый год | Х | 2026-04-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.4.К.2. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 2026-04-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.4.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-06-01 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.4.К.4. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-09-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.4.К.5. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-11-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.4.К.6. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | Х | 2026-12-31 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Косицино (подъезд к территории ООО «Белгородские яблоки») Новооскольского муниципального округа | 2026 | 2026 | Х | Х |  | Х | км | 0.5 | 11113.6 | Х
1.1.5.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на очередной финансовый год | Х | 2026-04-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.5.К.2. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 2026-04-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.5.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-06-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.5.К.4. | Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-09-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.5.К.5. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-11-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.5.К.6. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | Х | 2026-12-31 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.6. | Капитальный ремонт автодороги п. Полевой - М2 (подъездной путь к территории машинно - тракторного парка ООО «Михайловское») Новооскольского муниципального округа | 2026 | 2026 | Х | Х |  | Х | км | 0.12 | 2792.5 | Х
1.1.6.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на очередной финансовый год | Х | 2026-04-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.6.К.2. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 2026-04-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.6.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-06-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.6.К.4. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-09-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.6.К.5. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Х | 2026-11-01 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.6.К.6. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | Х | 2026-12-31 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет