## 3.4. Мероприятия РП
Назад в оглавление
VIII. Паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни» (далее – региональный проект 6)
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 6
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Годы | [5 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. | Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года
1. | Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и прочие | Х | Документ | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Утверждение документа | НП | Нет | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол
2. | Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | Х | Документ | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Утверждение документа | НП | Нет | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления в сфере образования). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации
3. | Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | Х | Документ | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Утверждение документа | НП | Нет | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, обучение правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма

## 3.5. Фин. обес. РП(16.07.2025)
Назад в оглавление
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 6
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Годы
|  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года
1.1. | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.2. | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.1. | Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и прочее
| Региональный бюджет (всего), из них: | 810 | 07 09 | 10 1 И5 R0040 | 600 | 104 | [5 empty] | 104
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Нераспределенный резерв (областной бюджет)
| Итого по региональному проекту |  |  |  |  | 104 | [5 empty] | 104
в том числе:
| Региональный бюджет |  |  |  |  | 104 | [5 empty] | 104
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники

## План реализации РП 3
Приложение к паспорту регионального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
План реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшествен-ники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года
1.1 | Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и прочее | 2025-01-01 | 2030-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол
1.1.К1. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-03-13 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К2. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-03-18 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К3. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-04-15 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К4. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-09-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К5. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-11-28 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К6. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-12-19 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К7. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-03-13 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К8. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-03-18 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К9. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-04-15 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К10. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-09-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К11. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-11-27 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К12. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-12-18 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К13. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-03-12 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К14. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-03-18 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К15. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-04-15 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К16. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-09-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К17. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-11-29 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К18. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-12-29 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К19. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-03-14 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К20. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-03-20 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К21. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-04-17 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К22. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-09-29 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К23. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-11-28 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К24. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-12-29 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К25. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-03-13 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К26. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-03-19 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К27. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-04-16 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К28. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-10-01 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К29. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-11-28 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К30. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-12-20 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К31. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-03-14 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К32. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-03-18 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К33. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-04-15 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К34. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-09-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К35. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-11-28 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.1.К36. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-12-20 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2 | Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | 2025-01-01 | 2030-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации
1.2.К1. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-03-14 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К2. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-04-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К3. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-05-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К4. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-10-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К5. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-12-05 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К6. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-12-25 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К7. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-03-16 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К8. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-04-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К9. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-05-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К10. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-09-25 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К11. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-12-07 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К12. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-12-18 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К13. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-03-15 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К14. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-04-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К15. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-05-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К16. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-09-24 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К17. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-12-06 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К18. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-12-17 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К19. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-03-14 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К20. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-04-28 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К21. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-05-22 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К22. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-09-29 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К23. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-12-05 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К24. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-12-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К25. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-03-14 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К26. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-04-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К27. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-05-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К28. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-09-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К29. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-12-05 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К30. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-12-20 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К31. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-03-14 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К32. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-04-30 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К33. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-05-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К34. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-09-26 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К35. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-12-05 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.2.К36. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-12-27 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3 | Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | 2025-01-01 | 2030-12-31 | Х | Х | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма
1.3.К1. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-03-17 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К2. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-04-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К3. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-06-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К4. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-09-26 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К5. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-11-27 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К6. | Документ утвержден (подписан) | - | 2025-12-19 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К7. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-03-17 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К8. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-04-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К9. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-06-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К10. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-09-18 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К11. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-11-27 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К12. | Документ утвержден (подписан) | - | 2026-12-29 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К13. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-03-17 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К14. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-04-12 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К15. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-06-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К16. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-09-24 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К17. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-11-29 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К18. | Документ утвержден (подписан) | - | 2027-12-17 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К19. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-03-17 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К20. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-04-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К21. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-06-12 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К22. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-09-15 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К23. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-11-27 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К24. | Документ утвержден (подписан) | - | 2028-12-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К25. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-03-19 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К26. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-04-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К27. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-06-11 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К28. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-09-20 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К29. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-11-27 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К30. | Документ утвержден (подписан) | - | 2029-12-21 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К31. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-03-18 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К32. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-04-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К33. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-06-10 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К34. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-09-19 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К35. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-11-27 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет
1.3.К36. | Документ утвержден (подписан) | - | 2030-12-13 | Х | Х | Мухартов А.А. | Х | Х | Х | Х | Отчет