## 1.3. Пок. РП по мес.
Назад в оглавление
VI. Паспорт регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни» (далее – региональный проект 4)
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 4 в 2025 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций
1.1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 71.2234 | 72.0002
2. | Доведено до нормативного состояния 85 процентов опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
2.1 | Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 81.0087 | 81.0092 | 81.0092 | 81.0092 | 81.0092 | 81.0092 | 81.0092 | 81.0092 | 81.0092 | 81.0092 | 81.0092 | 82.2554

## 1.4. Мероприятия РП
Назад в оглавление
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 4
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Годы | [5 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | Х | Единица | 0 | 2024 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Федеральный проект | Нет | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям
1.1.1. | Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 1 к государственной программе
2. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций
2.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | Х | Единица | 0 | 2024 | 1 | 1 | - | - | - | - | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Федеральный проект | Нет | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
2.1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 1 к государственной программе. Порядок предоставления и распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов Белгородской области на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений, приведен в приложениях № 2 и № 3 к государственной программе
3. | Доведено до нормативного состояния 85 процентов опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
3.1. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | Х | Единица | 0 | 2025 | - | 1 | 1 | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Федеральный проект | Нет | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
3.1.1. | Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

## 1.5. Фин. обес. РП
Назад в оглавление
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций
| Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  | 10 1 R1 |  | 3510841 | [6 empty] | 3510841
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0010 | 200 | 1419321.8 | [6 empty] | 1419321.8
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0010 | 500 | 1449923 | [6 empty] | 1449923
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0020 | 200 | 6878.7 | [6 empty] | 6878.7
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 3.2 | [6 empty] | 3.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0030 | 200 | 368536 | [6 empty] | 368536
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0030 | 500 | 266178.3 | [6 empty] | 266178.3
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 |  |  | 4953255.3 | 4770823.5 | 6828014.8 |  |  |  | 16552093.6
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 54470 | 200 |  | 3041282.6 | 3927665.5 | 5470735.5 |  |  |  | 12439683.6
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 54470 | 400 |  |  | 843158 | 1357279.3 |  |  |  | 2200437.3
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д140 | 200 |  | 600355.5 | [5 empty] | 600355.5
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д140 | 500 |  | 466307.8 | [5 empty] | 466307.8
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д150 | 200 | [7 empty] | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д160 | 200 |  | 412903.2 | [5 empty] | 412903.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д170 | 400 | [7 empty] | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И8 9Д160 | 500 |  | 432406.2 | [5 empty] | 432406.2
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 3.2 | 2858805.6 | 4198324.6 | 5598972.1 |  |  |  | 12656102.3
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 1716101.3 | 898714 | [5 empty] | 898714
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 18596.1 | 926314.4 | [5 empty] | 926314.4
|  | Итого по региональному проекту: |  |  |  |  | 3529437.1 | 4980855.7 | 4770823.5 | 6828014.8 |  |  |  | 16579694 | 27600.4
в том числе:
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 3510841 | 4953255.3 | 4770823.5 | 6828014.8 |  |  |  | 3510841
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  | 3.2 | 2858805.6 | 4198324.6 |  |  |  |  | 12656102.3
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 1716101.3 | 898714 | [5 empty] | 2614815.3
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 18596.1 | 27600.4 | [5 empty] | 46196.5
Внебюджетные источники

## 1.6. Бюджет РП по месяцам
Назад в оглавление
6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4 в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | 0 | 1144500.9 | 1144500.9 | 1144500.9 | 1791042.2 | 2885152.5 | 3041282.6 | 3041282.6 | 3041282.6 | 3041282.6 | 3041282.6 | 3041282.6
2. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций
2.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | 93530.2 | 240369.9 | 302305.4 | 580205.2 | 1018450.9 | 1337696.6 | 1745368.2 | 1805435.8 | 1865503.4 | 1900503.4 | 1911972.7 | 1911972.7
3. | Доведено до нормативного состояния 85 процентов опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
3.1. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 0 | 1384870.8 | 1446806.3 | 1724706.1 | 2809493.1 | 4222849.1 | 4786650.8 | 4846718.4 | 4906786 | 4941786 | 4953255.3 | 4953255.3

## План реализации РП -5
Приложение к паспорту регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
План реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшествен-ники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций
1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | 2025-01-01 | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X |  |  |  | Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
1.1.К1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2025-03-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
1.1.К2. | Закупка включена в план закупок |  | 2025-04-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К3. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2025-06-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Внутренний документ
1.1.К4. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2025-12-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2025-12-26 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К6. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2025-12-26 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К7. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2026-03-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
1.1.К8. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2026-06-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К9. | Закупка включена в план закупок |  | 2026-12-15 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К10. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2026-12-15 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К11. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2026-12-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К12. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2026-12-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К13. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2026-12-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К14. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2027-03-26 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
1.1.К15. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2027-06-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К16. | Закупка включена в план закупок |  | 2027-12-20 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К17. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2027-12-20 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К18. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2027-12-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К19. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2027-12-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К20. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2027-12-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К.21. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2028-03-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
1.1.К22. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2028-06-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К.23. | Закупка включена в план закупок |  | 2028-12-18 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К24. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2028-12-18 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К25. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2028-12-29 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К26. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2028-12-29 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К27. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2028-12-29 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К.28. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2029-03-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
1.1.К29. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2029-06-29 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К.30. | Закупка включена в план закупок |  | 2029-12-24 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К31. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2029-12-24 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К32. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2029-12-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К33. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2029-12-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К34. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2029-12-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К.35. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2030-03-29 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
1.1.К36. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2030-06-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К.37. | Закупка включена в план закупок |  | 2030-12-23 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К38. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2030-12-23 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К39. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2030-12-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К40. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2030-12-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
1.1.К41. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2030-12-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций
2.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | 2025-01-01 | 2026-12-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X |  |  |  | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | X
2.1.К1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2025-03-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
2.1.К2. | Закупка включена в план закупок |  | 2025-04-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К3. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2025-06-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К4. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2025-09-26 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление. Документ об утверждении правил распределения и предоставления межбюджетных трансфертов
2.1.К5. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2025-12-26 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К6. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2025-12-26 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К7. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2026-03-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
2.1.К8. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2026-06-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К9. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2026-09-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление. Документ об утверждении правил распределения и предоставления межбюджетных трансфертов
2.1.К10. | Закупка включена в план закупок |  | 2026-12-21 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К11. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2026-12-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К12. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2026-12-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
2.1.К13. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2026-12-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
3. | Доведено до нормативного состояния 85 процентов опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
3.1. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | 2026-01-01 | 2027-12-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X |  |  |  | Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
3.1.К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2026-03-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
3.1.К2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2026-06-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
3.1.К.3 | Закупка включена в план закупок |  | 2026-09-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
3.1.К4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2026-12-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
3.1.К5. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2026-12-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
3.1.К6. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2026-12-25 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
3.1.К7. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2026-12-28 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
3.1.К.8. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2027-03-31 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
3.1.К9. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2027-06-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
3.1.К.10. | Закупка включена в план закупок |  | 2027-09-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
3.1.К11. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2027-12-24 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
3.1.К12. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2027-12-24 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
3.1.К13. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2027-12-27 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки
3.1.К14. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2027-12-30 | X | X | Евтушенко С.В. | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация об исполнении контрольной точки