## 2.4. Мероприятия РП
VII. Паспорт регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни» (далее – региональный проект 5)
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 5
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Годы | [5 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципаль-ного образования» | Связь с показателями регионального проекта
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. | Цифровизация дорожной и транспортной отрасли
1.1. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | Х | Единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Федеральный проект | Нет | Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 года (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта. Единицей измерения мероприятия (результата) является количество городов с внедренными интеллектуальными транспортными системами. Плановое значение - 66 ед. к 2030 году
1.2 | Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | Х | Штука | 125 | 2023 | 398 | 398 | 418 | 418 | 440 | 440 | Оказание услуг (выполнение работ) | Федеральный проект | Нет | Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 года (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
1.3 | Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | Х | Штука | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Оказание услуг (выполнение работ) | Федеральный проект | Нет | Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 года (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней

## 2.5. Фин. обес. РП
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 5
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | [6 empty] | Всего
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Цифровизация дорожной и транспортной отрасли
1.1. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
| Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.2. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года (накопленным итогом)
| Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года (накопленным итогом) | Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.1. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом) | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 1 R2 54180 | 500 | 34133.2 | [6 empty] | 34133.2
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И9 54180 | 500 |  | 29637.4 | 95276.3 | 96738.8 |  |  |  | 221652.5
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 828 | 04 09 | 10 1 R2 54180 | 500 | 32767.8 | [6 empty] | 32767.8 | 1365.4
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 И9 54180 | 500 |  | 27859.1 | 83843.1 | 79325.8 |  |  |  | 191028
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 34133.2 | 29637.4 | 95276.3 | 96738.8 |  |  |  | 221652.5
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 2569.2 | 31868.2 | 102447.6 | 102913.6 |  |  |  | 239798.6
Внебюджетные источники
Нераспределенный резерв (областной бюджет)
|  | Итого по региональному проекту |  |  |  |  | 36702.4 | 31868.2 | 102447.6 | 102913.6 |  |  |  | 237229.4
в том числе:
|  | - региональный бюджет |  |  |  |  | 34133.2 | 29637.4 | 95276.3 | 96738.8 |  |  |  | 221652.5
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 2569.2 | 31868.2 | 102447.6 | 102913.6 |  |  |  | 237229.4
Внебюджетные источники

## 2.6. Бюджет РП по месяцам
Назад в оглавление
6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 5 в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Цифровизация дорожной и транспортной отрасли
1.1. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29637.4 | 29637.4 | 29637.4 | 29637.4 | 29637.4
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29637.4 | 29637.4 | 29637.4 | 29637.4 | 29637.4

## План реализации РП 2
Приложение к паспорту регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
План реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значе-ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Цифровизация дорожной и транспортной отрасли
1.1. | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 2025-01-01 | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | 31868.2 | В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта. Единицей измерения мероприятия (результата) является количество городов с внедренными интеллектуальными транспортными системами. Плановое значение - 66 ед. к 2030 году
1.1.К1. | Представлен отчет о ходе контрактации в рамках реализации мероприятия (результата) | - | 2025-02-28 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о ходе контрактации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К2. | Произведена актуализация паспорта локального проекта, предусматривающего реализацию мероприятия (результата) в период 2025 – 2026 годов | - | 2025-03-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Паспорт проекта. Белгородской областью произведена актуализация паспорта локального проекта интелектуальной транспортной системы
1.1.К3. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 1 квартал 2025 года | - | 2025-04-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К4. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 2 квартал 2025 года | - | 2025-07-18 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К5. | Представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 3 квартал 2025 года | - | 2025-10-17 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы
1.1.К6. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Белгородской области. Постановлением Правительства Белгородской области утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятия (результата) «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек»
1.1.К7. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. С администрацией муниципального образования заключено соглашение о представлении субсидии из федерального и регионального бюджетов на реализацию мероприятия (результата)
1.1.К8. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Белгородской областью заключено соглашение о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области Российской Федерации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К9. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью в адрес Федерального дорожного агентства (Росавтодор) представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2024 году
1.1.К10. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2026-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства. Постановлением Правительства Белгородской области утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятия (результата) «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек»
1.1.К11. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 2026-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. С администрацией муниципального образования заключено соглашение о представлении субсидии из федерального и регионального бюджетов на реализацию мероприятия (результата)
1.1.К12. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2026-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью заключено соглашение о предоставлении в 2026 году субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородскойобласти Российской Федерации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К13. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 2026-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью в адрес Федерального дорожного агентства (Росавтодор) представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2025 году
1.1.К14. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2027-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства. Постановлением Правительства Белгородской области утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятия (результата) «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек»
1.1.К15. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 2027-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. С администрацией муниципального образования заключено соглашение о представлении субсидии из федерального и регионального бюджетов на реализацию мероприятия (результата)
1.1.К16. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2027-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Белгородской областью заключено соглашение о предоставлении в 2027 году субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области Российской Федерации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К17. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 2027-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью в адрес Федерального дорожного агентства (Росавтодор) представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2026 году
1.1.К18. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2028-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства. Постановлением Правительства Белгородской области утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятия (результата) «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек»
1.1.К19. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 2028-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. С администрацией муниципального образования заключено соглашение о представлении субсидии из федерального и регионального бюджетов на реализацию мероприятия (результата)
1.1.К20. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2028-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Белгородской областью заключено соглашение о предоставлении в 2028 году субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области Российской Федерации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К21. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 2028-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью в адрес Федерального дорожного агентства (Росавтодор) представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2027 году
1.1.К22. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2029-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства. Постановлением Правительства Белгородской области утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятия (результата) «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек»
1.1.К23. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 2029-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. С администрацией муниципального образования заключено соглашение о представлении субсидии из федерального и регионального бюджетов на реализацию мероприятия (результата)
1.1.К24. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2029-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Белгородской областью заключено соглашение о предоставлении в 2029 году субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области Российской Федерации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К25. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 2029-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью в адрес Федерального дорожного агентства (Росавтодор) представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2028 году
1.1.К26. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства. Постановлением Правительства Белгородской области утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятия (результата) «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек»
1.1.К27. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. С администрацией муниципального образования заключено соглашение о представлении субсидии из федерального и регионального бюджетов на реализацию мероприятия (результата)
1.1.К28. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение. Белгородской областью заключено соглашение о предоставлении в 2030 году субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области Российской Федерации в рамках реализации мероприятия (результата)
1.1.К29. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью в адрес Федерального дорожного агентства (Росавтодор) представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2029 году
1.2. | Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | 2025-01-01 | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
1.2.К1. | Представлен отчет о ходе достижения результата за январь отчетного года | - | 2025-02-28 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К2. | Представлен отчет о ходе достижения результата за февраль отчетного года | - | 2025-03-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К3. | Представлен отчет о ходе достижения результата за март отчетного года | - | 2025-04-30 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К4. | Представлен отчет о ходе достижения результата за апрель отчетного года | - | 2025-05-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К5. | Представлен отчет о ходе достижения результата за май отчетного года | - | 2025-06-30 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К6. | Представлен отчет о ходе достижения результата за июнь отчетного года | - | 2025-07-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К7. | Представлен отчет о ходе достижения результата за июль отчетного года | - | 2025-08-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К8. | Представлен отчет о ходе достижения результата за август отчетного года | - | 2025-09-30 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К9. | Представлен отчет о ходе достижения результата за сентябрь отчетного года | - | 2025-10-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К10. | Представлен отчет о ходе достижения результата за октябрь отчетного года | - | 2025-11-30 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.2.К11. | Заключен государственный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках достижения результата | - | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Заключен государственный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках достижения результата
1.2.К12. | Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Подписан структурированный документ о приемке
1.2.К13. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа. Информация о платежном поручении размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
1.2.К14. | Представлен отчет о ходе достижения результата за ноябрь отчетного года | - | 2025-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Отчет. Белгородской областью представлен отчет о размещении стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
1.3. | Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | 2025-01-01 | 2030-12-31 | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает сумарно 90 дней, в течение последних 365 дней
1.3.К1. | Контрольная точка не задана | - | - | X | X | Евтушенко С.В. | Х | Х | Х | Х